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Ministerul Sănătăţii
RAPORT 
de evaluare privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 756 din 09.10.2012  „Cu privire la aprobarea Programului naţional de transplant pentru anii 2012-2016” 
Agenţia de Transplant de comun cu autorităţile implicate în realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind implementarea Programului naţional transplant pentru anii 2012-2016 au finalizat implementarea acestuia. Pe obiectivele prevăzute de Program au fost realizate activităţile  după cum urmează în raportul prezentat.

Notă informativă

cu privire la realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 756 din 09.10.2012 cu privire la aprobarea Programului naţional de transplant pentru anii 2012-2016

În scopul instituirii unui sistem performant, funcţional de transplant ce va acoperi necesităţile ţării în materie de tratament al bolnavilor cu insuficienţe organice ireversibile au fost realizate următoarele activităţi:
La obiectivul 1: Dezvoltarea şi crearea pînă în anul 2016 a bazei tehnico-materiale şi a resurselor umane necesare pentru acordarea serviciilor de înaltă performanţă în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană:
1) Indicatorul de monitorizare : Instruirea personalului medical implicat în activităţi de transplant: stagieri de scurtă durată – 62, stagieri de lungă durată – 8, perfecţionări – 60
Realizarea prevederilor : S-au efectuat 135 stagieri de scurtă durată – realizat 305%; 16 stagieri de lungă durată – realizat 200% şi 84 de perfecţionări – realizat 140%
S-au efectuat instruiri simestriale pentru responsabilii de transplant din Centrele de Transplant şi instruiri lunare pentru coordonatorii de transplant organizate în cadrul Agenţiei de Transplant.

Au fost organizate 20 mese rotunde , 4 instruiri faţă în faţă privind procesele de donare şi transplant de organe.

Au avut loc trei instruiri on-line privind donarea, transplantul de organe, şi Banca de ţesuturi umane.
2) Indicatorul de monitorizare: Asigurarea instituţiilor medico-sanitare autorizate cu imobil/ încăperi. Efectuarea reparaţiilor în încăperile necesare activităţii în domeniul transplantului: Au fost preconizate în total activităţi: pentru 2013 – 3 instituţii; 2014 – 4 instituţii; 2015 – 3 instituţii.
Realizarea prevederilor:  Indicatorul a fost îndeplinit cu 100%. În acest context a fost dat în exploatare blocul chirurgical al IMSP SCR, blocul nou al IMSP Institutul de Medicină Urgentă, secţia reanimare a IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, reparaţia Centrului de Medicină Legală, reparaţia secţiei terapie intensivă a Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, reparaţia secţiei morfopatologie a Institutului Mamei şi Copilului, reparaţia Băncii de ţesuturi din cadrul IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.
3) Indicatorul de monitorizare: Instituţii medico-sanitare asigurate cu echipament şi aparataj. A fost preconizată înzestrarea pentru 2012 a 3 instituţii; 2013 – 3 instituţii; 2014 – 2 instituţii; 2015 – 2 instituţii.
Realizarea prevederilor: Indicator realizat 100%. Au fost dotate cu echipament necesar diagnosticării morţii cerebrale IMSP Institutul de Medicină Urgentă, IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, a fost creată şi dotată cu echipament necesar Banca de ţesuturi, la fel au fost dotate cu echipament şi aparataj necesar blocul chirurgical al IMSP SCR, secţia reanimare a IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, Centrul de Medicină Legală.
La obiectivul 2: Realizarea măsurilor de profilaxie a bolnavilor cu insuficienţe organice ireversibile prin îmbunătăţirea cu 20 % a diagnosticului precoce şi efectuarea tratamentului profilactic al acestora:
1) Indicatorul de monitorizare : Asigurarea până în anul 2016 a 100% din echipamentul necesar şi personalul medical calificat a cabinetelor specializate de nefrologie, urologie, hepatologie, cardiologie etc.

Realizarea prevederilor: Indicator îndeplinit cu 100%. Pe parcursul anilor 2012-2016 au fost monitorizaţi  pacienţii cu insuficiențe organice terminale. Cabinetele specializate în deservirea pacienţilor cu transplant renal şi hepatic au continuat monitorizarea şi la necesitate măsuri de tratament pentru aceştea. 
2) Indicatorul de monitorizare : Realizarea măsurilor de sensibilizare şi educare a populaţiei privind modul activ de viaţă, combaterea deprinderilor dăunătoare, excluderea din alimentaţie a produselor alimentare nepermise etc.

Realizarea prevederilor: Indicator îndeplinir cu 100%. Au fost efectuate anual activităţi privind propagarea modului sănătos de viaţă prin intermediul mass-media, cît şi de către personalul medical din instituţiile medico-sanitare autorizate pentru activităţi de transplant în rîndurile populaţiei

La obiectivul 3: Asigurarea calitativă a diagnosticului şi a tratamentului pacienţilor care necesită transplant şi al celor transplantaţi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea mortalităţii în rândul acestora cu 20% până în anul 2016, faţă de nivelul anului 2011
1) Indicatorul de monitorizare : Efectuarea către 2016: transplanturi renale – 50; transplanturi hepatice – 14. Bugetul estimat pentru activităţi de transplant de organe, ţesuturi, celule umane la 14.025,0 mii lei.
Realizarea prevederilor:

- Către sfîrșitul anului 2016 au fost realizate 22 transplantări renale, ce constituie 44% din cele prevăzute de Program.

- 9 transplanturi hepatice, ce constituie 65% din cele prevăzute de Program.
Alocările bugetare aprobate pentru relizarea transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană au constituit 12.500,00 mii lei sau 89 % din cele prevăzute de Program. Alocările executate au constituit 8.050,00 mii lei sau aproximativ 58% din suma prevăzută de Program.
2) Indicatorul de monitorizare : Asigurarea a 100% cu medicamente imunosupresive a pacienţilor transplantaţi, cu un buget estimat la 18.600,8 mii lei.
Realizarea prevederilor: În decursul perioadei de implementare a Programului toţi pacienţii transplantaţi în Republica Moldova sau cei de după hotarele ei, care au fost luați la evidență, au fost monitorizați şi asiguraţi în volum de 100% cu medicamente imunosupresive, iar cheltuielile real alocate au constituit 14.168, 126 mii lei, ce constituie 76% din cel prevăzut de Program.
3) Indicatorul de monitorizare : Dezvoltarea şi consolidarea transplantului de ţesuturi : ţesut musculoscheletal – 350, cornee – 40, valve cardiace – 12.

Realizarea prevederilor : Au fost realizate 463 transplanturi de ţesut musculoscheletal – ce constituie 132%, transplant de cornee înumăr de 28 – 70%. Nu a fost demarată activitatea de transplant de valve cardiace.

4) Indicatorul de monitorizare : Obiectivul trasat conform Programului pentru realizarea testărilor imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori şi a primitorilor,  testări donatori – nr.50, testări primitori - nr.100, testări cross-match - nr. 100, cu un buget planificat de 200 mii lei/an.
Realizarea prevederilor : Au fost atinși următorii indici: testări donatori – 52 – 104 % realizat, testări primitori – 137 – 137 % realizat, testări cross-match – 253 – 253% realizat, cu alocarea a 985, 925 sau 493% din cel planificat.

5) Indicatorul de monitorizare : Organizarea evidenţei şi monitorizării pacienţilor transplantaţi pentru transplant renal – 125, pentru transplant hepatic –40.
Realizarea prevederilor : La evidenţă la finele anului 2016 în transplant renal – 78 pacienţi, ce constituie 62% din cel prevăzut de Program; transplant hepatic – 54, ce constituie 135% din cel prevăzut de Program.

La obiectivul 4: Asigurarea controlului şi a monitorizării de stat a activităţilor în domeniul transplantului conform directivelor Uniunii Europene în domeniu:
1) Indicatorul de monitorizare : Asigurarea Agenţiei de Transplant cu echipament şi aparataj necesar şi completarea statelor cu personal necesar activităţii
Realizarea prevederilor : Acţiune realizată 100%.
2) Indicatorul de monitorizare : Asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal în domeniul transplantului.
Realizarea prevederilor : Pe parcursul perioadei implementării Programului au fost evaluate și monitorizate toate etapele lanţului de activităţi de la prelevare pînă la transplant în volum de 100%, cu asigurarea ptotecției datelor cu caracter personal conform Hotărîrii Guvernului Nr. 1123 din 14 decembrie 2010 și a politicii de securitate a utilizatorilor Sistemului Informaţional Automatizat ”Transplant”, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.118 din 08 februarie 2013.
La obiectivul 5: Dezvoltarea şi aplicarea pînă în anul 2016 a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi operaţionale în domeniul trasplantului
1) Indicatorul de monitorizare:  Efectuarea investigaţiilor clinice şi paraclinice în domeniul transplantului cu realizarea a cel puţin 8 cercetări ştiinţifice

Realizarea prevederilor : 1 teză de doctor în ştiinţă şi 16 lucrări ştiinţifice publicate.Obiectiv realizat la 200%.
2) Indicatorul de monitorizare:  Organizarea anuală a 2 simpozioane/conferinţe naţionale şi internaţionale vizînd probleme actuale în domeniul transplantologiei

Realizarea prevederilor : Acțiune realizată la 100%.
3) Indicatorul de monitorizare:  Înfiinţarea în 2014 pe lîngă USMF “Nicolae Testemiţanu” a unui laborator experimental în domeniul transplantologiei.

Realizarea prevederilor : Acţiune parţial realizată în colaborare cu Laboratorul de inginerie tisulară USMF ”Nicolae Testemiţanu”.

La obiectivul 6: Dezvoltarea capacităţilor şi extinderea acţiunilor de educare şi informare a cetăţenilor Republicii Moldova cu 50% pînă în anul 2014 în domeniul transplantului:
1) Indicatorul de monitorizare:  Desfăşurarea campaniilor de informare, educare şi comunicare cu participarea la 8 emisiuni televizate şi la 20 de emisiuni radio.

Realizarea prevederilor : Pe parcursul implementării Programului acțiunea a fost realizată cu 125%. Colaboratorii Agenţiei au participat la aproximativ 10 emisiuni televizate şi 25 emisiuni radio.
2) Indicatorul de monitorizare:  Promovarea programelor/imaginii altruiste de donare cu  publicarea anual a 5 articole în mass-media.

Realizarea prevederilor : Au fost publicate anual peste 12 articole. Acțiune realizată la 240%
3) Indicatorul de monitorizare: Implicarea ministerelor, autorităţilor publice locale, reprezentanţilor confesiunilor religioase cu organizarea anual a 3 campanii informaţionale privind promovarea activităţilor în domeniul transplantului.

Realizarea prevederilor : Acțiune realizată la 100%
Cu stimă,
    Director                                                         Igor CODREANU

